## Sheet1
Days	Actual hours remaining	Ideal hours remaining	Milestones (ideal)	Date Completed (actual)
05/18/17	52.25	52.25
05/19/17	52.25	50	Class diagram done	05/22/17
05/20/17	52.25	50
05/21/17	52.25	47.5
05/22/17	49.75	45	Bins + upkeep done	05/25/17
05/23/17	49.15	42.5
05/24/17	48.45	40
05/25/17	45.85	37.5	Bills/future transactions done
05/26/17	45.85	34.75
05/27/17	45.85	34.75
05/28/17	43.1	32
05/29/17		29.25
05/30/17		26.5	Transaction log done
05/31/17		23.75
06/01/17		21
06/02/17		18
06/03/17		18
06/04/17		15
06/05/17		12
06/06/17		9	UI done
06/07/17		6	User stories tested
06/08/17		3	Crash tests done
06/09/17		0	Deployment